|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **национального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование национального  проекта | | | | | | | Международная кооперация и экспорт | | | | | | | | Сроки реализации проекта | | | | | | 01.10.2018 | | | 31.12.2024 | | | |
| Куратор национального проекта | | | | | | | Белоусов А.Р. | | | | | | | | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель национального проекта | | | | | | | Мантуров Д.В. | | | | | | | | Министр промышленности и торговли Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| Администратор национального проекта | | | | | | | Осьмаков В.С. | | | | | | | | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Национальные цели и целевые показатели,  на достижение которых влияет национальный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Показатели национального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | | Информационная система (источник данных) | |
| Значение | | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
| 1 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах) | | | | Миллиард долларов | | 119,50 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,10 | | | 130,70 | 136,20 | 146,00 | 0,00 | | 0,00 | Да | | | ЦБД ЕАИС ТО ФТС России | |
| 1.2. | | Минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в промышленности | | | | Единица | | 4,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | | 0,00 | Да | | | ЕМИСС | |
| 2 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | | | | Миллиард долларов | | 25,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | | | 28,00 | 31,00 | 34,00 | 0,00 | | 0,00 | Да | | | ЦБД ЕАИС ТО ФТС России | |
| 2.2. | | Минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК | | | | Единица | | 4,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | | 0,00 | Да | | | ЕМИСС | |
| 3 | | Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием | | | | Единица | | 0,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 | Да | | | Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно») | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | | Информационная система (источник данных) | |
| Значение | | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  | | экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 3.2. | | Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом | | | | Единица | | 10,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | | | 21,00 | 26,00 | 30,00 | 0,00 | | 0,00 | Да | | | Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно») | |
| 3.3. | | Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом | | | | Условная единица | | 0,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | | | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 0,00 | | 0,00 | Нет | | | Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно») | |
| 4 | | Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ | | | | Миллиард долларов | | 17,20 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | | | 19,80 | 20,80 | 21,80 | 0,00 | | 0,00 | Нет | | | Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно») | |
| 4.2. | | Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ | | | | Единица | | 8 500,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | | | 10 350,00 | 10 800,00 | 11 300,00 | 0,00 | | 0,00 | Нет | | | Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | | Информационная система (источник данных) | |
| Значение | | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |
|  | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  | | | окно») | |
| 5 | | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог | | | | Единица | | 82,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | | | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | | 0,00 | Нет | | | Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно») | |
|
| 5.2. | | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | | | | Единица | | 11,00 | | 31.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | | 75,00 | 75,00 | 85,00 | 0,00 | | 0,00 | Нет | | | Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Одно окно») | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Структура национального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | | | | Сроки  реализации | | | | Куратор федерального проекта | | | | | | | | | | Руководитель федерального проекта | | | | | | |
| 1 | | Промышленный экспорт | | | Промышленный экспорт | | 01.10.2018 | | 31.12.2024 | | Белоусов Андрей Рэмович | | | | | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | Осьмаков Василий Сергеевич | | | | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | | |
| 2 | | Экспорт продукции АПК | | | Экспорт продукции АПК | | 01.10.2018 | | 31.12.2024 | | Белоусов Андрей Рэмович | | | | | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | Левин Сергей Львович | | | | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации | | |
| 3 | | Логистика международной торговли | | | Логистика международной торговли | | 01.12.2018 | | 31.12.2020 | | Белоусов Андрей Рэмович | | | | | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | - | | | |  | | |
| 4 | | Экспорт услуг | | | Экспорт услуг | | 01.10.2018 | | 31.12.2020 | | Белоусов Андрей Рэмович | | | | | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | Решетников Максим Геннадьевич | | | | Министр экономического развития Российской Федерации | | |
| 5 | | Системные меры развития международной кооперации и | | | Системные меры содействия международной кооперации и | | 01.10.2018 | | 31.12.2024 | | Белоусов Андрей Рэмович | | | | | Первый заместитель Председателя Правительства | | | | | Никишина Вероника Олеговна | | | | Генеральный директор АО "Российский экспортный | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | | | | Сроки  реализации | | | | Куратор федерального проекта | | | | | | | | | | Руководитель федерального проекта | | | | | | |
|  | | экспорта | | | экспорту | |  | |  | |  | | | | | Российской Федерации | | | | |  | | | | центр" | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Федеральный проект (Промышленный экспорт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в промышленности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Объем экспорта товаров отраслей промышленности (в сопоставимых ценах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Федеральный проект (Экспорт продукции АПК) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Федеральный проект (Системные меры содействия международной кооперации и экспорту) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Группой Российского экспортного центра реализуется комплекс мероприятий по поддержке экспортно ориентированного предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество организаций, охваченных мерами поддержки экспорта Группы РЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | | Объем поддержанного экспорта за счет инструментов поддержки Группы РЭЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | | Обеспечен охват субъектов Российской Федерации инфраструктурой единой системы продвижения экспорта - территориальными управлениями региональной сети и представительствами АО "Российский экспортный центр", функционально интегрированными с региональной сетью АО "Российский экспортный центр" центрами поддержки экспорта, специалистами, обладающими компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Количество сервисов информационной системы «Одно окно», доступных пользователям, нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | | Количество экспортеров, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с использованием экосистемы поддержки экспорта на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» («Одно окно»), нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | | Удовлетворенность качеством оказания услуг, в том числе государственных, предоставляемых с использованием информационной системы «Одно окно», нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение национального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Федеральный проект «Промышленный экспорт», в том числе: | 30 922 703,14 | 25 685 673,23 | 37 741 467,80 | 80 533 781,10 | 93 885 456,90 | 99 411 204,95 | 368 180 287,12 | |
| 1.1. | Федеральный бюджет, всего | 30 922 703,14 | 25 685 673,23 | 37 741 467,80 | 80 533 781,10 | 93 885 456,90 | 99 411 204,95 | 368 180 287,12 | |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Федеральный проект «Экспорт продукции АПК», в том числе: | 37 131 973,70 | 29 861 907,58 | 47 795 801,20 | 69 534 169,90 | 80 789 074,50 | 98 297 936,00 | 363 410 862,88 | |
| 2.1. | Федеральный бюджет, всего | 37 060 378,40 | 29 736 735,30 | 47 795 801,20 | 69 534 169,90 | 80 789 074,50 | 98 297 936,00 | 363 214 095,30 | |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 2 077 611,40 | 5 780 983,88 | 14 079 083,20 | 19 258 414,80 | 25 436 657,10 | 0,00 | 66 632 750,38 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Федеральный проект «Логистика международной торговли», в том числе: | 658 716,20 | 2 169 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 405,70 | |
| 3.1. | Федеральный бюджет, всего | 658 716,20 | 2 169 689,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 405,70 | |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Федеральный проект «Экспорт услуг», в том числе: | 525 931,67 | 396 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 231,01 | |
| 4.1. | Федеральный бюджет, всего | 525 931,67 | 396 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 231,01 | |
|  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Федеральный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», в том числе: | 5 182 237,77 | 11 179 989,40 | 15 697 198,90 | 17 622 129,80 | 18 922 129,80 | 20 570 318,00 | 89 174 003,67 | |
| 5.1. | Федеральный бюджет, всего | 5 182 237,77 | 11 179 989,40 | 15 697 198,90 | 17 622 129,80 | 18 922 129,80 | 20 570 318,00 | 89 174 003,67 | |
| 5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 74 421 562,48 | 69 293 559,05 | 101 234 467,90 | 167 690 080,80 | 193 596 661,20 | 218 279 458,95 | 824 515 790,38 | |
| в том числе:  федеральный бюджет | | 74 349 967,18 | 69 168 386,77 | 101 234 467,90 | 167 690 080,80 | 193 596 661,20 | 218 279 458,95 | 824 319 022,80 | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| консолидироанные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 2 077 611,40 | 5 780 983,88 | 14 079 083,20 | 19 258 414,80 | 25 436 657,10 | 0,00 | 66 632 750,38 | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | | |
| 6. Дополнительная информация | | |
| 1 |  |  |
| 2 | В соответствии с пунктом 3  раздела I протокола заочного голосования членов проектного комитета по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" от 30.09.2020 №7 досрочно завершаются федеральные проекты "Логистика международной торговли" и "Экспорт услуг".  В соответствии с пунктом 4 раздела I того же протокола срок подготовки итогового отчета по федеральным проектам - 1 ноября 2020 года. |  |
| 3 | Методика расчета показателей утверждена Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 1464 "Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Промышленный экспорт". |  |
| 4 | Официальная статистическая информация, необходимая для мониторинга достижения показателей национального проекта, включена в Федеральный план статистических работ (в рамках подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в указанный план, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р). |  |
| 5 | **МЕТОДИКА**  **РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ «РОСТ ЭКСПОРТА НЕСЫРЬЕВЫХ НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (ПРОШЕДШИЙ МЕСЯЦ, ГОД)**    **I. Общие положения**  Настоящая Методика определяет расчет показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» за отчетный период (прошедший месяц, год).  Методика разработана с целью обеспечения оперативного анализа достижения целевого показателя «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года», используемого для мониторинга достижения национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период  до 2030 года».  Показатель «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» исчисляется с годовой и месячной периодичностью по Российской Федерации на основе показателя «Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров», а также входящих в его состав показателей «Объем экспорта  продукции отраслей промышленности» и «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса».  Федеральным органом исполнительной власти, ответственным  за формирование показателя, является Минпромторг России.  Единица измерения – %. |  |
|  |
| 14 | | |
|  | Уровень агрегирования информации – по Российской Федерации.    **II. Основные понятия и определения**  В товарной структуре экспорта выделяются две группы товаров: сырьевые и несырьевые. Несырьевые товары включают несырьевые неэнергетические товары, которые в свою очередь делятся на 3 группы  по степени передела.  К несырьевым неэнергетическим товарам нижних переделов отнесены товары, характеризующиеся невысокой степенью переработки:  - первичная продукция растениеводства, базовые крупнотоннажные химикаты (неорганические и органические), удобрения, пиломатериалы, обработанный камень, чугун и сталь, необработанные цветные (основные)  и драгоценные металлы.  К несырьевым неэнергетическим товарам средних переделов отнесены:  - промежуточные продукты, являющиеся результатом многостадийной  и достаточно глубокой переработки исходных материалов;  - готовые продукты невысокой сложности.  К несырьевым неэнергетическим товарам верхних переделов отнесены готовые товары, представляющие собой результат глубокой переработки исходных материалов:  - продукция машиностроения, фармацевтическая продукция, бытовая химия, одежда, обувь, мебель, игрушки, полиграфия, некоторые продукты питания (консервы, кондитерские и мучные изделия, сыры и другие);  - некоторые высокотехнологичные материалы и промежуточные продукты.  Расчет объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров выполняется посредством суммирования объема экспорта продукции отраслей промышленности и объема экспорта продукции агропромышленного комплекса.  При расчете объема экспорта продукции отраслей промышленности учитывается суммарная стоимость экспортированных товаров по следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 252210–252390, 270710–270799, 280110–290543, 290545–292239, 292242–293951, 293961–293963, 293971, 294000–300220, 300290–300692, 310210–310590, 320210, 320290, 320411–321590, 330210–340700, 350219, 350220, 350610–350699, 360100–382499, 390110–401700, 410411–420600, 430211–430400, 440121–440139, 440210, 440290, 440410–442199, 450310–470693, 480100–491199, 500400–500790, 510510–511300, 520300–521225, 530610–660390, 670210–702000, 710122, 710229, 710239, 710391–711100, 711311–720390, 720510–740329, 740500–750220, 750400–760120, 760310–780199, 780411–790120, 790310–800120, 800300–810820, 810890–970600, включая расчетные коды из интервала 28–97.  При расчете объема экспорта продукции агропромышленного комплекса учитывается суммарная стоимость экспортированных товаров по следующим кодам ТН ВЭД ЕАЭС: 010121–240399, 25010031, 25010091, 290544, 292241, 293959, 293969, 293979, 293980, 300230, 310100, 320110–320190, 320300, 330112–330190, 350110–350211, 350290–350520, 350710, 350790, 382600, 410120–410390, 430110–430190, 450110–450200, 500100–500300, 510111–510400, 520100–520299, 530110–530500, 670100, включая расчетные коды из интервала 01–24 и данные по форме №8-ВЭС-рыба.    **III. Методика расчета показателей** |  |
|  |
|  |
|  |
| 15 | | |
|  | Расчет показателя «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров», мониторинг которого осуществляется с месячной и годовой периодичностью, проводится в два этапа, на которых определяются:  суммарный объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров  за определенный период (от 1 до 12 месяцев) в базисном 2020 году;  суммарный объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров  за сопоставимый период в отчетном году.  Показатель «Рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров» измеряется в относительных величинах (процентах) по формуле:    *РостННЭ=ННЭ(n)ННЭ(2020)×100%*    где:  *ННЭ(n)*  - объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров  за отчетный период в n-году;  *ННЭ(2020)*  - объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров  за сопоставимый период базисного 2020 году.    1. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров  за отчетный период в n-году рассчитывается по формуле:    *ННЭ(n)= Эпром (n)+ЭАПК (n)*    где:  *Эпром (n)*  - стоимостной объем экспорта промышленной продукции  за отчетный период в n-году в ценах 2020 года;  *ЭАПК (n)*  - стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в n-году в ценах 2020 года.    1.1. Стоимостной объем экспорта промышленной продукции  за отчетный период в n-году в ценах 2020 года рассчитывается по формуле:  Эпром n= Q1пром n×Р1пром 2020+Q2пром n×Р2пром 2020+  + … +Qnпром (n)×Рnпром (2020)    где:  *Q1пром* n*,*Q2пром n*,*Qnпром (n)  - физический объем экспорта промышленной продукции за отчетный период в n-году по одному из кодов ТН ВЭД |  |
|  |
|  |
|  |
| 16 | | |
|  | ЕАЭС, указанных в разделе II настоящей методики;  *Р1пром (2020),*Р2пром 2020*,*Рnпром (2020)  - цена экспортной промышленной продукции в базисном 2020 году по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в разделе II настоящей методики.  *n*  - коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции отраслей промышленности и указанные в разделе II настоящей методики.    1.2. Стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в n-году в ценах 2020 года рассчитывается  по формуле:    ЭАПК n= Q1АПК n×Р1АПК 2020+Q2АПК n×Р2АПК 2020+  + … +QnАПК (n)×РnАПК (2020)    где:  *Q1АПК* n*,*Q2АПК n*,*QnАПК (n)  - физический объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за отчетный период в n-году по одному  из кодов ТН ВЭД ЕАЭС, указанных в разделе II настоящей методики;  *Р1АПК (2020),*Р2АПК 2020*,*РnАПК (2020)  - цена экспортной продукции агропромышленного комплекса в базисном 2020 году по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в разделе II настоящей методики.  *n*  - коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции агропромышленного комплекса и указанные в разделе II настоящей методики.    2. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров  за сопоставимый период базисного 2020 году рассчитывается по формуле:    *ННЭ(2020)= Эпром (2020)+ЭАПК (2020)*        где:  *Эпром (2020)*  - стоимостной объем экспорта промышленной продукции  за сопоставимый период базисного 2020 года;  *ЭАПК (2020)*  - стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года.    2.1. Стоимостной объем экспорта промышленной продукции  за сопоставимый период базисного 2020 года рассчитывается по формуле: |  |
|  |
|  |
|  |
| 17 | | |
|  | *Эпром (2020)= V1пром (2020)+V2пром (2020)+…+Vnпром (2020)*    где:  *Vпром (2020)*  **-** стоимостной объем экспорта промышленной продукции  за сопоставимый период базисного 2020 года по одному из кодов ТН ВЭД ЕАЭС, указанных в разделе II настоящей методики;  *n*  - коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции отраслей промышленности и указанные в разделе II настоящей методики.    2.2. Стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года рассчитывается  по формуле:    *ЭАПК (2020)= V1АПК (2020)+V2АПК (2020)+…+VnАПК (2020)*    где:  *VАПК (2020)*  **-** стоимостной объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за сопоставимый период базисного 2020 года по одному из кодов ТН ВЭД ЕАЭС, указанных в разделе II настоящей методики;  *n*  - коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции агропромышленного комплекса и указанные в разделе II настоящей методики.    **IV. Источники информации для расчета показателя**  Источники информации ЦБД ЕАИС ТО ФТС России и Росстат (в части формы № 8-ВЭС-рыба)  V. Сроки предоставления показателя  Данные передаются в государственную автоматизированную информационную систему «Управление» ежемесячно, не позднее 15 дня месяца, следующего за отчетным. |  |
|  |
|  |